## Сведения по НО
Сведения о плане по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Файл сформирован 01.10.2024 11:30
Период проведения независимой оценки | 2023 год
Общественный совет | Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями при Министерстве образования Кузбасса
Сфера деятельности | 2 - Образование
Период, на который сформирован план по устранению недостатков | 2024
Полное наименование организации с выявленными недостатками | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 68"
ИНН | 4223021347
Организация, утвердившая план | УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА
ФИО утвердившего | Дьяконов Игорь Александрович
Дата утверждения | 29.02.2024
Сведения о недостатках и мероприятиях по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО и должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 - критерий открытости и доступности информации об организации
Разместить информацию на стенде с контактными данными педагогических работников. | Рекомендуется частичная доработка информации на стенде: размещение контактных данных педагогических работников. | 10.01.2024 | Новачук В.А., директор | На стенде размещены контактные данные педагогических работников | 10.01.2024
3 - критерий доступности услуг для инвалидов
Оборудовать вход в здание пандусом. | Недостаточная обеспеченность доступности услуг для инвалидов (отсутствие на входе в здание пандусов, отсутствие стоянки для автотранспорт-ных средств инвалидов. | 31.08.2024 | Ржевская Н.В., заместитель директора по АХР | установлен пандус на входе в здание школы | 27.08.2024
Подать запрос в Отдел ГИБДД по организации выделенной автостоянки. | Недостаточная обеспеченность доступности услуг для инвалидов (отсутствие на входе в здание пандусов, отсутствие стоянки для автотранспорт-ных средств инвалидов. | 25.12.2024 | Ржевская Н.В., заместитель директора по АХР | оборудована выделенная автостоянка с установкой знака "Инвалид" | 30.07.2024
Установить специальные таблички с дублированием информации для слабовидящих, в т. ч. с использованием шрифта Брайля. | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 23.01.2024 | Ржевская Н.В., заместитель директора по АХР | Установлены специальные таблички, дублирующие информацию. | 23.01.2024
Провести обучение и инструктаж ответственных лиц по предоставлению помощи по сопровождению инвалидов в помещении организации. | Недостаточная помощь по сопровождению инвалидов в помещении организации работниками, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 30.08.2024 | Ржевская Н.В., заместитель директора по АХР | проведен инструктаж ответственных лиц по предоставлению помощи по сопровождению инвалидов в помещении организации | 26.08.2024
5 - критерий удовлетворенности условиями оказания услуг
Внести корректировки в расписание занятий | Неудобное время начала занятий | 01.03.2024 | Казакевич Г.И., заместитель директора по УВР | расписание школы искусств утверждено и согласовано с занятиями общеобразовательных школ | 01.03.2024
Организовать питьевой режим с установкой кулера. | Не обеспечен питьевой режим с помощью кулера | 01.09.2024 | Ржевская Н.В., заместитель директора по АХР | питьевой режим организован с помощью кулера | 01.09.2024
Провести анкетирование с целью выявления причин неудовлетворенности и сбору предложений по обеспечению условий доступности организации и оказываемых образовательных услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья. | Недостаточное обеспечение условий доступности организации и оказываемых ею образовательных услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья. | 30.06.2024 | Казакевич Г.И., заместитель директора по УВР | при проведении анкетирования неудовлетворенность граждан с ограниченными возможностями здоровья отсутствует | 30.06.2024
Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков
Реквизиты нормативных правовых документов уполномоченного органа
Номер документа | 175/а
Наименование нормативно-правового документа | об утверждении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств
Вид документа | приказ
Дата принятия | 29.02.2024
Номер документа | б/н
Наименование нормативно-правового документа | по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
Вид документа | план
Дата принятия | 29.02.2024